## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 区域 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 商业价值 | 理想时间（h） | 备注
1 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 购买商品 | 作为一个网购新手，我希望我可以在网上购买商品，以便于可以实现在家“逛商店”，节省时间 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  | 2
2 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 管理买家评价 | 作为系统管理员,我希望我能够显示或隐藏买家评价,以便于展示更多高质量的评价 | Initial Feature | Not Done | 1 | 98 |  | 1
3 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 操作会员等级 | 作为一个系统管理员，我希望我能新增，修改，删除会员等级，以便于管理会员等级，方便用户 | Initial Feature | Not Done | 1 | 98 |  | 1
4 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 | user story | 通过订单编号查询订单 | 作为入驻商家，我希望我可以根据订单编号查询用户的订单，以便于我统计订单数量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 98 |  | 1
5 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 登录 | 作为一个普通网购人，我希望我可以登录网站账号，以便于可以在所需的时候进行购物 | Initial Feature | Not Done | 1 | 97 |  | 1
6 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 管理会员 | 作为一个系统管理员，我希望我能浏览会员信息并新增，修改，删除会员，以及用会员名称，邮箱，手机号码查询会员的详细信息，以便于管理会员的信息 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 96 |  | 2
7 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 修改商品价格 | 作为入驻商家,我希望我能够更改商品的价格,以便于我能够在盈利的同时还给卖家提供最大程度的优惠以增加销量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  | 1
8 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 查询交易订单和物流情况 | 作为一个普通网购人，我希望我可以查询我的订单的情况，以便于我可以了解我的订单是否发货，发货后的物流情况 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 |  | 1
9 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 管理账号 | 作为一个系统管理员，我希望我能对账号进行修改，重置支付密码以及可以选择账号状态来进行查询，以便于管理，查询会员 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  | 1
10 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 更改前端界面设计 | 作为一个系统管理员，我希望我能更改前端界面布局设计，以便于页面设计更贴近用户的喜好，促使用户持续使用网站 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 |  | 2
11 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 对成功交易商品进行评价 | 作为一个网购达人，我希望能够对自己成功购买的商品进行体验评价，以便于让更多的人能更直观的了解到这件商品是否值得购买 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 |  | 1
12 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 安装微信支付功能 | 作为一个系统管理员，我希望我能安装微信支付功能，以便于用户更方便进行支付 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 |  | 1
13 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 更改后台登录密码 | 作为一个系统管理员，我希望能够定期更改后台登录密码，以便于更安全地管理后台 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 |  | 1
14 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 发送系统消息 | 作为一个系统管理员，我希望能够对全部会员或指定账号发送消息，以便于能够及时通知会员系统消息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 |  | 1
15 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 购物车商品降价通知 | 作为一个网购达人，我希望我购物车内的商品降价时系统能够向我推送消息，以便于我及时了解购物车商品价位变化情况 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 |  | 1
16 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 通过支付方式查询订单 | 作为入驻商家，我希望我可以根据支付方式查询用户的订单，以便于我统计订单数量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 |  | 1
17 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 注册 | 作为一个网购新手，我希望我可以注册网站账号，以便于我能随时浏览购买商品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 |  | 1
18 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 浏览商品详情页 | 作为一个普通网购人，我希望我可以对商品的详细介绍进行浏览，以便于我可以对商品进行详细的了解 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1
19 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 把用户购买的订单发货 | 作为入驻商家，我希望能够对用户购买的订单进行发货，以便于用户可以及时收到自己的货物并且及时处理用户的订单 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1
20 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 积分换购商品 | 作为一个运营商，我希望买家能够通过积分兑换指定商品，以便于提高线上交易量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1
21 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 修改网站客服QQ | 作为一个系统管理员，我希望我能修改网站客服QQ，以便于在客服人员变动时能及时更改网站客服QQ | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1
22 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 检索商品 | 作为入驻商家,我希望我能够通过商品名称或商品编号直接检索到商品,以便于我快速知道商品的各种信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1
23 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 管理文章 | 作为一个系统管理员，我希望我能修改，新增，删除以及批量删除文章并能进行查询，以便于在后台能管理前台文章 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  | 2
24 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 检索商品 | 作为入驻商家,我希望我能够通过商品名称或商品编号直接检索到商品,以便于我快速知道商品的各种信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1
25 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 | user story | 删除用户的订单 | 作为入驻商家，我希望我可以删除拒收/取消/退款列表的订单，以便于我统计最后的订单总数和收入和支出总数 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 |  | 1
26 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 新增银行 | 作为系统管理员，我希望能够新增银行，以便于新合作的银行及时添加到后台银行管理 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 |  | 1
27 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 新增地区 | 作为一个系统管理员，我希望我能对地区管理进行新增，以便于新划分地区及时添加到地区管理中 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  | 1
28 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 查询某商品的评价 | 作为入驻商家，我希望我能够查询某商品的评价，以便于我能够了解用户对某商品的使用感受等体验 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  | 1
29 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 查看已收货的订单 | 作为入驻商家，我希望能够查看用户已经确认收货的订单列表，以便于统计从用户得到的钱是否和订单数目一致 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 |  | 2
30 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 对文章进行分类 | 作为一个系统管理员，我希望我能对文章进行分类，新增分类，新增子分类，删除，修改。以便于对前端文章进行分类管理，便于用户浏览，阅读 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  | 1
31 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 信息接收 | 作为一个网购新手，我希望我登录网站之后能够有一个“消息推送”，以便于我能随时看到商家或者系统给我发送的新消息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  | 1
32 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 货到付款 | 作为一个普通网购人，我希望我能对购买的商品进行货到付款，以便于我可以在未绑定第三方支付软件的情况下进行购买商品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 |  | 2
33 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 追踪快递 | 作为一个网购新手，我希望能够跟踪邮寄的订单的状态，以便于追踪到当前商品的物流更新详情 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  | 1
34 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 修改广告轮播广告高度宽度 | 作为系统管理员，我希望能够对前端页面轮播广告的高宽度进行修改，以便于前台页面发生界面变化时及时更改广告位置 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  | 1
35 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 地址设置 | 作为一个普通网购人，我希望我能修改地址和新增地址，以便于我可以将自己购买的商品邮到任意想邮的地方 | Initial Feature | Not Done | 1 | 81 |  | 1
36 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 关注商品和店铺 | 作为一个网购达人，我希望我可以对我自己喜欢的店铺和商品进行关注，以便于我可以快速找到我喜欢的商品和店铺 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  | 1
37 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 批量导入商品 | 作为入驻商家,我希望我能批量导入商品,以便于减少录入商品信息的工作量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 |  | 1
38 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 修改密码与找回密码 | 作为一个普通网购人，我希望我可以对自己的账户密码进行找回并修改，以便于我忘记密码的时候可以找回并修改 | Initial Feature | Not Done | 1 | 78 |  | 1
39 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 修改默认运费 | 作为系统管理员，我希望能够对默认运费进行设置，以便于快递公司快递价格发生变化时及时调整 | Initial Feature | Not Done | 1 | 78 |  | 1
40 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 品牌推荐 | 作为运营商，我希望我可以把好的品牌进行推荐，并管理商品的排序，以便于用户了解所需要的商品的品牌，买到性价比最高的商品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 77 |  | 1
41 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 增加商品分类 | 作为系统管理员,我希望我能够增加商品分类,以便于更好的将商品归类实现更好的商品查询 | Initial Feature | Not Done | 1 | 75 |  | 1
42 | 1 | 1 | 前台（除个人中心） 叶紫 | user story | 积分管理 | 作为一个网购达人，我希望我可以对自己的积分进行管理，以便于我能查看积分和兑换积分 | Initial Feature | Not Done | 1 | 75 |  | 1
43 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 提现申请 | 作为系统管理员，我希望我可以通过用户的体现申请，以便于用户可以提现到卡里的钱 | Initial Feature | Not Done | 1 | 74 |  | 1
44 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 下架商品 | 作为入驻商家，我希望我能够下架商品，以便于更好的管理库存，提高效率 | Initial Feature | Not Done | 1 | 72 |  | 1
45 | 1 | 1 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 将商品设置为精品新品 | 作为入驻商家,我希望能够把商品设置为新品精品等属性,以便于能够让卖家更直观的了解商品价值 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  | 1
46 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 修改密码 | 作为一个系统管理员，我希望我能对我的管理员登录密码进行修改，以便于登录后台 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  | 1
47 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 新增快递 | 作为系统管理员，我希望能够添加快递公司，以便于及时添加新达成合作的快递公司 | Initial Feature | Not Done | 1 | 68 |  | 1
48 | 1 | 1 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 对商品进行“关注” | 作为一个网购达人，我希望可以将自己想要购买的商品加入“我的关注”，以便于以后决定是否进行购买 | Initial Feature | Not Done | 1 | 68 |  | 1
49 | 1 | 1 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 跳转到前端页面 | 作为一个系统管理员，我希望我能在后台可以直接快速的打开前端页面，以便于我了解后台的操作对前台页面的影响 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 68 |  | 1
50 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 通过配送方式查询订单 | 作为入驻商家，我希望我可以根据配送方式查询用户的订单，以便于我统计订单数量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 67
51 | 1 | 1 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 删除银行 | 作为系统管理员，我希望能够删除银行，以便于与某银行合作结束时及时删除银行 | Initial Feature | Not Done | 1 | 67 |  | 1
52 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 商品推荐 | 作为一个运营商，我希望可以推荐入驻商家的商品为新品；推荐；热销；精品，以便于用户可以更详细的了解商品，了解自己的购物需求 | Initial Feature | Not Done | 1 | 66 |  | 1
53 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 任紫萱 | user story | 查看商品的详情 | 作为入驻商家，我希望可以查看用户购买商品的详情，以便于我及时查询商品的状态（未发货；已发货；取消/退款；已收货等状态）和商品的具体情况（颜色和尺码）避免发错货物 | Initial Feature | Not Done | 1 | 61 |  | 1
59
1 | 2 | 2 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 查询特定广告位置的广告 | 作为系统管理员，我希望能够通过查询功能查询特定位置的广告，以便于系统管理员更快的查询到想要查询到的广告位置的广告 | Initial Feature | Not Done | 1 | 55 |  | 1
1 | 2 | 2 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 修改广告内容 | 作为一个系统管理员，我希望我能修改广告的标题以及广告图，以便于更换广告，招商 | Initial Feature | Not Done | 1 | 55 |  | 1
2 | 2 | 2 | 后台-基础设置 李哲 | user story | 修改默认运费 | 作为系统管理员，我希望能够对默认运费进行设置，以便于快递公司快递价格发生变化时及时调整 | Initial Feature | Not Done | 1 | 54 |  | 1
3 | 2 | 2 | 后台-商品管理 王一然 | user story | 增加商品分类的子分类 | 作为系统管理员，我希望我能够增加商品分类的子分类模块，以便于更精确的定位商品的属性 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  | 1
4 | 2 | 2 | 前台-个人中心和后台-系统管理 弥思盈 | user story | 更改用户昵称 | 作为一个网购新手，我希望我能更改昵称，以便于在我不喜欢自己账号昵称时能立刻更改 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  | 1
5 | 2 | 2 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 退出系统 | 作为一个系统管理员，我希望我能快速的退出系统，以便于我能快速的退出后台管理系统 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  | 1
6 | 2 | 2 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 查看服务支持 | 作为一个系统管理员，我希望我能进入本网站的服务支持网页，以便于我能查看本网站有哪些服务支持，深入了解本网站 | Initial Feature | Not Done | 1 | 48 |  | 1
7 | 2 | 2 | 后台-会员/文章管理-网店首页 王立雨 | user story | 清除缓存 | 作为一个系统管理员，我希望我能在经过许多操作之后可以清除缓存，以便于保持页面的干净，内存的充足，便于后续操作 | Initial Feature | Not Done | 1 | 44 |  | 1
Total | [8 empty] | 7

## Sheet2
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
网购达人 | 经常性网购，基本日常用品都从网上商城购买，近乎痴迷状态
普通网购人 | 基本掌握网购技巧，但不会疯狂网购，只有需要的时候才进行网购
网购新手 | 网购新手，第一次网购，还不熟悉网购流程等
运营商 | 拥有整个网站管理权限
入驻商家 | 依赖于平台进行交易，熟知后台发货操作
系统管理员 | 掌握后台管理权限