## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 区域 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 商业价值 | 理想时间（h） | 备注 | 优先级
1 | 1 | 1 | 后台-会员管理/文章管理-网店首页 | user story | 操作会员等级 | 作为一个系统管理员，我希望我能新增，修改，删除会员等级，以便于管理会员等级，方便用户 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 98
2 | 1 | 1 |  | user story | 管理会员 | 作为一个系统管理员，我希望我能浏览会员信息并新增，修改，删除会员，以及用会员名称，邮箱，手机号码查询会员的详细信息，以便于管理会员的信息 | Initial Feature | Not Done | 1.5 |  | 2 |  | 96
3 | 1 | 1 |  | user story | 管理账号 | 作为一个系统管理员，我希望我能对账号进行修改，重置支付密码以及可以选择账号状态来进行查询，以便于管理，查询会员 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 93
4 | 1 | 1 |  | user story | 管理文章 | 作为一个系统管理员，我希望我能修改，新增，删除以及批量删除文章并能进行查询，以便于在后台能管理前台文章 | Initial Feature | Not Done | 2 |  | 2 |  | 90
5 | 1 | 1 |  | user story | 对文章进行分类 | 作为一个系统管理员，我希望我能对文章进行分类，新增分类，新增子分类，删除，修改。以便于对前端文章进行分类管理，便于用户浏览，阅读 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 88
6 | 1 | 1 |  | user story | 跳转到前端页面 | 作为一个系统管理员，我希望我能在后台可以直接快速的打开前端页面，以便于我了解后台的操作对前台页面的影响 | Initial Feature | Not Done | 0.5 |  | 1 |  | 68
7 | 1 | 1 |  | user story | 修改密码 | 作为一个系统管理员，我希望我能对我的管理员登录密码进行修改，以便于登录后台 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 70
1 | 2 | 2 |  | user story | 退出系统 | 作为一个系统管理员，我希望我能快速的退出系统，以便于我能快速的退出后台管理系统 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 50
2 | 2 | 2 |  | user story | 查看服务支持 | 作为一个系统管理员，我希望我能进入本网站的服务支持网页，以便于我能查看本网站有哪些服务支持，深入了解本网站 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 48
3 | 2 | 2 |  | user story | 清除缓存 | 作为一个系统管理员，我希望我能在经过许多操作之后可以清除缓存，以便于保持页面的干净，内存的充足，便于后续操作 | Initial Feature | Not Done | 1 |  | 1 |  | 44
11 | 1 | 1 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
12 | 1 | 1 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
13 | 1 | 1 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
1 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
2 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
3 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
4 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
5 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
6 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
7 | 2 | 2 |  | user story |  |  | Initial Feature | Not Done
8 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
9 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done

## Sheet2
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
网购达人 | 经常性网购，基本日常用品都从网上商城购买，近乎痴迷状态
普通网购人 | 基本掌握网购技巧，但不会疯狂网购，只有需要的时候才进行网购
网购新手 | 网购新手，第一次网购，还不熟悉网购流程等
运营商 | 拥有网站管理权限
入驻商家 | 依赖于平台进行交易，熟知后台发货操作
系统管理员 | 掌握后台管理权限