## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 区域 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 优先级 | 初始估计（h） | 商业价值 | 理想时间（h） | 备注
1 | 1 | 1 | 后台-订单管理和后台-运营管理 | user story | 把用户购买的订单发货 | 作为入驻商家，我希望能够对用户购买的订单进行发货，以便于用户可以及时收到自己的货物并且及时处理用户的订单 | Initial Feature | Not Done | 90 | 1 |  | 1
2 | 1 | 1 |  | user story | 查看已收货的订单 | 作为入驻商家，我希望能够查看用户已经确认收货的订单列表，以便于统计从用户得到的钱是否和订单数目一致 | Initial Feature | Not Done | 88 | 2 |  | 2
3 | 1 | 1 |  | user story | 查看商品的详情 | 作为入驻商家，我希望可以查看用户购买商品的详情，以便于我及时查询商品的状态（未发货；已发货；取消/退款；已收货等状态）和商品的具体情况（颜色和尺码）避免发错货物 | Initial Feature | Not Done | 61 | 1 |  | 1
4 | 1 | 1 |  | user story | 商品推荐 | 作为一个运营商，我希望可以推荐入驻商家的商品为新品；推荐；热销；精品，以便于用户可以更详细的了解商品，了解自己的购物需求 | Initial Feature | Not Done | 66 | 1 |  | 1
5 | 1 | 1 |  | user story | 品牌推荐 | 作为运营商，我希望我可以把好的品牌进行推荐，并管理商品的排序，以便于用户了解所需要的商品的品牌，买到性价比最高的商品 | Initial Feature | Not Done | 77 | 1 |  | 1
6 | 1 | 1 |  | user story | 删除用户的订单 | 作为入驻商家，我希望我可以删除拒收/取消/退款列表的订单，以便于我统计最后的订单总数和收入和支出总数 | Initial Feature | Not Done | 89 | 1 |  | 1
7 | 1 | 1 |  | user story | 提现申请 | 作为系统管理员，我希望我可以通过用户的体现申请，以便于用户可以提现到卡里的钱 | Initial Feature | Not Done | 74 | 1 |  | 1
8 | 1 | 1 |  | user story | 通过订单编号查询订单 | 作为入驻商家，我希望我可以根据订单编号查询用户的订单，以便于我统计订单数量 | Initial Feature | Not Done | 98 | 1 |  | 1
9 | 1 | 1 |  | user story | 通过支付方式查询订单 | 作为入驻商家，我希望我可以根据支付方式查询用户的订单，以便于我统计订单数量 | Initial Feature | Not Done | 99 | 1 |  | 1
10 | 1 | 1 |  | user story | 通过配送方式查询订单 | 作为入驻商家，我希望我可以根据配送方式查询用户的订单，以便于我统计订单数量 | Initial Feature | Not Done | 67 | 1 |  | 1
11 | 版本: 1; 冲刺号: 1; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
12 | 版本: 1; 冲刺号: 1; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
13 | 版本: 1; 冲刺号: 1; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
1 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
2 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
3 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
4 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
5 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
6 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
7 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 分类: user story; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
8 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done
9 | 版本: 2; 冲刺号: 2; 类型: Initial Feature; 进度: Not Done

## Sheet2
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
网购达人 | 经常性网购，基本日常用品都从网上商城购买，近乎痴迷状态
普通网购人 | 基本掌握网购技巧，但不会疯狂网购，只有需要的时候才进行网购
网购新手 | 网购新手，第一次网购，还不熟悉网购流程等
运营商 | 拥有网站管理权限
入驻商家 | 依赖于平台进行交易，熟知后台发货操作
系统管理员 | 掌握后台管理权限